## Backlog de produit
# | Stories | Définition | Détails | Priorité | Test | Effort
1 | En tant que professeur, je veux pouvoir choisir parmis plusieurs projectiles différents. | Choix du projectile : flèche, sphère, cube. | Boites de saisie pour entrer les paramètres pour les projectiles : Postion en x, position en y, vitesse, inclinaison de départ, masse. | 1 | Vérifier que l'on peut choisir un projectile et entrer ses paramètres et valider le résultat à l'écran. | 1 jour/homme
2 | En tant que professeur, je veux pouvoir choisir parmis différents lanceurs. | Choix de lanceur : ressort, catapulte, fusil… | Boites de saisie pour entrer les paramètres du lanceur choisi : Puissance, inclinaison, Position en x et en y… | 1 | Vérifier que l'on peut choisir un lanceur et entrer ses paramètres et valider le résultat à l'écran. | 1 jour/homme
3 | En tant que professeur, je veux pouvoir choisir parmis différentes cibles. | Choix de la cible : Cercle avec point de contact au centre, voiture, avion… | Boites de saisie pour entrer les paramètres pour les cibles : Position en x et en y , vitesse, rayon, forme… | 1 | Vérifier que l'on peut choisir une cible et entrer ses paramètres et valider le résultat à l'écran. | 1 jour/homme
4 | En tant que professeur, je veux pouvoir contrôler un système de forces extérieures venant agir sur le projectile. | Contrôle du vent, de la force gravitationnelle, densité de l'air…. | Boites de saisie pour entrer les paramètres pour les forces : exemple : orientation, force gravitationnelle… | 2 | Vérifier que l'on peut saisirs des forces et valider le résultat à l'écran et/ou en calculant à la main. | 1 jours/homme
5 | En tant que professeur, je veux une interface redimensionnable. | Changer la dimension de la fenêtre sans perte d'efficacité de l'application. | Les différentes sections de l'application devront s'adapter au changement de ratio de façon efficace. Il faut créer un ratio pixels/mètre | 5 | Vérifier visuellement que l'on peut redimensionner la fenêtre en maintenant les proportions des différents éléments. Vérifier que les calculs restent exacts. | 3 jour/homme
6 | En tant qu'étudiant, je veux un mode de chargement d'exercice donné par le professeur. | Entrée de donnéés manquantes et test de simulation pour voir s'il y a réussite des calculs ou non. | Pouvoir charger un fichier de l'enseignant. Pouvoir entrer les données manquantes et lancer l'application. | 4 | Vérifier que l'on peut charger une sauvegarde, et que les paramètres sont effectivement ceux de la sauvegarde. | 2 jours/homme
7 | En tant que professeur, je veux une zone visuelle de simulation en 2d pour voir la trajectoire du projectile et les options possibles de calculs. | Zone de simulation virtuelle en 2d en temps réel ou avec chargement avant. | Représentation en 2d du lanceur, du projectile, de la cible ainsi que de ou des obstacles de la situation. | 2 | Vérifier que chaque élément s'affiche correctement au bon endroit avec les bonnes proportions. | 3 jours/homme
8 | En tant que professeur, je veux pouvoir charger ou sauvegarder un "Set up" avec paramètres prédéfinis. | Option de sauvegarde de fichiers et de chargement pour le professeur et l'étudiant. | L'enseignant peut sauvegarder un set-up pour plus tard et le rouvrir plus tard. Donc un fichier qui peut être remis à l'étudiant pour un exercice par exemple. | 4 | Vérifier que le menu "création" permet bien de charger une sauvegarde, et que les pamamètres sont les bons. Vérifier que le menu "création" permet bien de sauvegarder les paramètres actuelles, qui pourront ensuite être correctement charger. | 2 jours/homme
9 | En tant que professeur, je veux pouvoir bloquer certains paramètres pour l'étudiant. | Option de désactivation des paramètres voulus par l'enseignant. | Option de désactivation des paramètres voulus par l'enseignant. | 4 | Vérifier que les paramètres sont bien bloqués; il sont, par exemple, grisé, et ne peuvent être modifié. | 1 jour/homme
10 | En tant que professeur, je veux que l'application calcule si la réponse est valide, afin de répondre adéquatement à la réponse de de l'étudiant. | L'application calcule, selon les paramètres, la trajectoire ainsi que les différents paramètres à plusieurs instant du projectile. | L'application contient des méthodes différentes selon la variable manquante, contenant les formule nécessaire au calcul de la variable manquante. En suite, selon ce que l'utilisateur a rentré, elle vérifie que les deux valeurs coincident. | 2 | Vérifier avec des calculs manuels que l'application utlise correctement les bonnes formules, et compare les résultats correctement. | 5 jours/homme
11 | En tant que programmeur, je veux pouvoir faire afficher la fenêtre de l'application avec les différents menus. | L'application se lance, comprend un menu principal et des boutons qui mènent aux deux modes, qui comprennent chacuns leur menu. | L'application démare sur un menu principal. Ce menu comprend deux boutons, un pour chaque mode. Lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, la bonne fenêtre s'ouvre. Chaque mode a un menu avec différents paramètres. | 1 | Vérifier que les boutons mènent aux bon menus, que les slider/boutons/checkbox/radio Buttons fonctionnent comme prévu. | 5 jours/homme

## Backlog de sprint 1
Coéquipier | À faire | En cours | Complété
Tommy Montreuil
Frédérick Bonnelly
Tanahel Huot Roberge
Vincent Boulet

## Backlog de sprint 2
Coéquipier | À faire | En cours | Complété
Tommy Montreuil
Frédérick Bonnelly
Tanahel Huot Roberge
Vincent Boulet

## Backlog de sprint 3
Coéquipier | À faire | En cours | Complété
Tommy Montreuil
Frédérick Bonnelly
Tanahel Huot Roberge
Vincent Boulet

## Backlog de sprint 4
Coéquipier | À faire | En cours | Complété
Tommy Montreuil
Frédérick Bonnelly
Tanahel Huot Roberge
Vincent Boulet

## Backlog de sprint 5
Coéquipier | À faire | En cours | Complété
Tommy Montreuil
Frédérick Bonnelly
Tanahel Huot Roberge
Vincent Boulet